## 개발일정표
시작일 | 2021-09-10
단계 | 업무 |  | 작업자 | 작업일정 |  |  | M | [27 empty] | M + 1 | [27 empty] | M + 2
[7 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W | [6 empty] | 14W
 | time axis 2021-09-10 to 2021-12-16
|  |  |  | 시작일 | 종료일 | 일수 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16
착수 | 프로젝트 팀 구성 | 프로젝트 TFT 선정 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 1
| 요구사항 분석 | 요구사항 도출 | 전체 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 10
| 프로젝트 수행 계획 | 산출물 목록 정의 | 전체 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 1
|  | 수행계획서 작성 | 팀장 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 1
| 프로젝트 런칭 | 착수보고 (Kick-off) | 팀장 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 1
분석 | 사이트 계획수립 | 프로젝트 일정계획 수립 | 전체 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 1
설계 |  | 사이트맵 | 전체 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2
|  | 화면구조(UI)/스토리보드 설계 | 전체 | 2021-09-29 | 2021-10-08 | 8
|  | DB설계 | 전체 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 5
|  | 프로그램설계 | 전체 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 5
| 중간 보고 | 프로젝트 진행상황 중간보고 | 팀장 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 1
개발 | 메뉴별 디자인 | 페이지별 디자인 | 각 팀원 | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15
| 프로그램 | 공용 Lib/모듈 개발 | 전체 | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15
|  | PART 1 팀원 | 팀원1 | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15
|  | PART 2 팀원 | 팀원2 | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15
|  | PART 3 팀원 | 팀원3 | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15
테스트 | 테스트 계획 | 체크리스트 작성 | 각 팀원 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5
| 테스트 수행 | 개발자 단위 테스트 | 각 팀원 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5
|  | 애플리케이션 성능 테스트 | 전체 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5
| 테스트 결과 보고 | 테스트 결과서 제출 | 각 팀원 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5
완료 | 베타 오픈 | 호스팅 런칭 | 전체 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5
|  | 안정화작업 | 전체 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5
| 공식 오픈 | 오픈 | 전체 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 1
| 완료보고 | 프로젝트 완료보고서 및 배포파일제출 | 팀장 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2
0
0

## 팀구성
팀명
팀장
팀원

## 프로젝트명
팀
프로젝트명
프로젝트 설명